## Sheet1
Description | Start Date | Duration
Code Repository | 2015-01-31 | 4
Project Plan | 2015-02-03 | 3
Requirements doc | 2015-02-11 | 8
Discuss Requiremnet | 2015-02-13 | 2
Design Document | 2015-02-24 | 11
Test Plan,Test Case | 2015-03-12 | 18
First Review & Demo | 2015-03-24 | 12
Second rev & demo | 2015-04-09 | 15
Final Project pre | 2015-04-30 | 17
Last day to work | 2015-05-01 | 2
Retrospective | 2015-05-06 | 5